Convenio específico de colaboración entre, la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere y la Organización Femenina Popular, para el desarrollo del proyecto “Mujeres por el derecho a la paz y a una vida libre de violencias”.

Barcelona, 20 DE DICIEMBRE DEL 2019

INTERVIENEN

De una parte, MONTSERRAT VILÀ PLANAS, con DNI 37721525-F en nombre y representación de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, y con poderes suficientes para solicitar, gestionar, recibir subvenciones y cumplir con las obligaciones como líder de la agrupación, con CIF G-63627418 con domicilio en Via Laietana, 16, 1º, Barcelona.

De otra parte, Gloria Amparo Suárez, con C.C. 37.935.572, en nombre y representación legal de la Organización Femenina Popular, y con poderes suficientes para solicitar, gestionar, recibir subvenciones y cumplir con las obligaciones como beneficiaria de la agrupación, con NIT 8902770388-9, con domicilio Carrera 22 # 52B-36, Barrancabermeja, Colombia.

Todas en calidad de representantes legales, y con las atribuciones que tienen conferidas mediante el nombramiento de la asamblea y juntas directivas de sus respectivas asociaciones.

EXPONEN

Que las organizaciones firmantes se consorcian mediante este convenio, para sacar adelante conjuntamente el desarrollo del proyecto “Mujeres por el derecho a la paz y una vida libre de violencias”.

CLAUSULAS

Primera. Compromisos de las partes.

  - Que todas las partes estiman que su colaboración es necesaria para el éxito del proyecto y, como consecuencia, el presente convenio tiene por objeto desarrollar la colaboración entre las partes firmantes para el seguimiento y desarrollo del proyecto “Mujeres por el derecho a la paz y a una vida libre de violencias”.

  - Que ambas partes conocen la Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo para los años 2019 (ref. BDNS 455652), el 4 de diciembre de 2019. En la que se aprobó el proyecto en mención por un importe de 134.401,40 € (Capítol IV).

  - Que ambas parten conocen las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo (DOGC núm. 7873 - 13.5.2019).

  - Que ambas parten adquieren el compromiso de cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo (DOGC núm. 7873 - 13.5.2019).

  - Que no hay contempladas compra de bienes muebles o inmuebles inventariables.

Segunda. Delimitación de las partes en el objeto del convenio.

2.1 La distribución de responsabilidades en lo referente a las actividades del proyecto será la siguiente:

a)  La Plataforma unitària contra les violències de gènere se hará cargo de:

- Se responsabiliza y compromete a tramitar cuántos documentos y/o informes que se ajusten a la legalidad vigente y que sean menester para la efectiva ejecución del proyecto de constante referencia. Así mismo, PUVG actúa como responsable administrativo del proyecto ante la Agencia Catalana.

- Se responsabiliza de la gestión administrativa de la documentación y de los informes intermedios y finales.

- Llevar a término la coordinación general de las actividades de seguimiento desde Cataluña.

- Llevar a término la coordinación general de las acciones comunicativas de sensibilización en Cataluña junto con las entidades colaboradoras.

b) La Organización Femenina Popular se hará cargo de:

- Se responsabiliza de coordinar en terreno todo el desarrollo del proyecto.

- Se responsabiliza de la gestión administrativa de la documentación y de los informes intermedios y finales, técnicos y financieros, que tendrá que presentar a la PUVG.

- Se compromete a rendir cuentas ante la PUVG y dar respuesta a los correspondientes requerimientos de este proyecto.

- Se compromete a trabajar por la consecución de los 3 ejes estratégicos del proyecto:

  - Aumentadas las capacidades para el liderazgo político de las mujeres víctimas del conflicto social y armado en 2 regiones priorizadas para la Paz en Colombia.

  - Generar articulaciones y acciones estratégicas con titulares de responsabilidades y obligaciones que tengan incidencia en el ámbito regional, nacional e internacional.

  - Aumentar la conciencia crítica de la ciudadanía del Magdalena medio y de Cataluña para la comprensión de las afectaciones específicas de género y Derechos Humanos de las mujeres en Colombia.

- Se compromete a hacer la implementación, seguimiento y evaluación de las actividades según la matriz del proyecto adjunta.

- Se compromete a participar activamente durante todo el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto, colaborando con la PUVG y la Fundación Indera.

- Se compromete a colaborar con la organización Uywexs Gaitana Fiw en la implementación de las diferentes actividades en la región del Cauca.

- Se compromete a cooperar con la evaluación externa.

- Se compromete a cooperar con la auditoría externa.

Tercera.- Medios personales

3.1. De manera global, cada organización miembro asignará una persona para gestionar y coordinar este proyecto en las actividades que los correspondan.

Cuarta.- Medios materiales

4.1. Los medios materiales necesarios para cada actividad serán planificados y gestionados por las entidades firmantes del convenio.

Quinta.- Derechos de la Propiedad Intelectual y más derechos inmateriales.

5.1. Los derechos de la propiedad intelectual correspondientes al material que se desarrolle y publique dentro del proyecto pertenecerán por igual a todas las entidades colaboradoras. El uso que se haga del mismo se establecerá dentro de la planificación del proyecto.

Sexta.- Régimen económico.

6.1. Por acuerdo expreso de las partes, la gestión económica se distribuirá de la manera siguiente:

a)	La Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, se encargará de la coordinación y gestión global de los fondos en sede y del envío de los fondos a terreno.

b)	La OFP, se encargará de la coordinación y gestión específica de los fondos que ejecuta en terreno, y de la elaboración y presentación de la memoria económica correspondiente a la PUVG.

c)	La OFP, en todos los casos se compromete responsablemente a adjuntar los recibos y facturas que abonan los gastos ocasionados en la aplicación y ejecución del proyecto, de acuerdo con el que establece el presupuesto del proyecto.

d) Que las transferencias de envío de dinero se harán periódicamente en las siguientes fechas:

| # Transferencia | Fecha | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Transferencia 1 | A la firma del convenio y recepción de los fondos de la subvención, fecha aproximada 15/01/2020. | 50% |
| Transferencia 2 | Al envío del informe de seguimiento técnico y financiero, fecha aproximada 15/07/2020. | 40% |
| Transferencia 3 | Al envío del informe final técnico y financiero, fecha aproximada 15/12/2020. | 10% |

e)  La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere gestionará el 100%, equivalente a 134.401,40 €, y transferirá a las organizaciones participantes los montos acordados y reflejados en el presupuesto aprobado del presente proyecto.

f) Que, de la subvención otorgada, la OFP gestionará el 48,31%, equivalente a 64.940,81 € en ejecución directa.

La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere contribuirá un total de 11.000 € como aportación dineraria, a las partidas:

- A1.2. Técnica de Seguimiento en sede: 8.000 €

- B1. Costes indirectos: 3.000 €

La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (PUVG) contribuirá el equivalente a 240,00 € como valorización en la partida:

- A1.3.10. Alojamiento Barcelona Gira Internacional: 240,00 €

La Organización Femenina Popular (OFP) contribuirá el equivalente a 12.900 € como valorizaciones en las partidas:

- A1.1.1. Profesional jurídica: 6.000 €

- A1.3.1. Alquiler de oficina de equipo técnico: 2.000 €

- A1.3.1. Alquiler salón de reuniones: 900 €

- A1.3.4. Suministros: 1.000 €

- A1.3.8. Publicaciones: 1.000 €

- A1.3.9.1. Identificación y formulación: 2.000 €

La OFP contribuirá el equivalente a 3.000 € como aportación dineraria en la partida:

- A1.1.1. Auxiliar administrativa contable: 3.000 €

Séptima. Normas generales de funcionamiento.

7.1. El grupo de seguimiento del proyecto establecido por al menos un miembro de cada organización participante, se reunirá al menos una vez en el mes o se comunicará regularmente según las necesidades de coordinación.

7.2. Las actividades del proyecto tendrán que ser apoyadas por todas las organizaciones participantes, comunicándolas a su base social y cooperante con la que esté al cargo dentro de las posibilidades de éstas.

7.3.  Las decisiones e iniciativas en el funcionamiento tienen que estar regidas por principios de cooperación mutua, responsabilidad y solidaridad entre las partes firmantes

Octava. Vigencia y finalización del convenio.

8.1. Las entidades abajo firmantes asumen el compromiso de no disolver el presente convenio mientras no se haya desarrollado el proyecto y no hayan transcurrido los términos de preinscripción previstos en el apartado 4 del artículo 100 del texto referido a de la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya y el artículo 65 de la Ley General de Subvenciones.

Novena. Resolución de conflictos.

9.1. Las partes establecen el propósito de resolver de mutuo acuerdo las eventuales discrepancias en la interpretación de lo que se ha convenido, bien directamente o acordando su acatamiento al arbitraje de la persona o entidad que designan.

Como prueba de consentimiento y aceptación de lo que se ha acordado, las partes formalizan con su firma y rúbrica el presente convenio en la fecha mencionada al principio.

__________________________

Gloria Amparo Suárez

Organización Femenina Popular

__________________________

Montserrat Vilà Planas

Plataforma Unitària contra les Violències de

Gènere